# Техническое задание

05.04.2021

Монтаж силового электрооборудования и электроосвещения в Административном здании по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г. Омска.

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

**2. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Старший инженер-электрик Лобов Игорь Николаевич тел. 40-96-21, +7 960 988 10 33 [i.lobov@omskcarbon.com](mailto:i.lobov@omskcarbon.com) **3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод»

(г. Омск,ул. Пушкина, 17/1).

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.07.2021 г.

Дата завершения работ – 30.07.2022 г.

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы

В. Краткое описание работы:

Работы необходимо выполнить в соответствии с дефектными ведомостями:

- Ведомость объемов работ №9104/21 от 23.06.2021г.

В соответствии с проектами: 03-АСП-2015-ДЦ-ЭОМ, 03-АСП-2015-ДЦ-ЭОМ2

Работы необходимо выполнить согласно ориентировочных сроков, указанных в Разделе 3 п. Б. технического задания.

Работы выполняются в два этапа:

1-й этап: (начало 20.07.21, окончание 31.09.21)

а) Прокладка кабельных трасс силового оборудования и освещения, пробивка отверстий в перегородках. Монтаж и подключение смонтированного силового оборудования.

б) Пусконаладочные работы. Передача рабочей документации.

2-й этап: (начало 31.01.22, окончание 31. 06.22).

1. Параллельно с чистовой отделкой помещений монтаж приборов освещения и розеток.
2. Пусконаладочные работы. Передача рабочей документации.

**4. Требования к участникам**

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в разделе 3, п. Б технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.

4.2. Персонал Подрядчика, проводящий работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.

4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объёмов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.

4.4. На весь срок ведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 60 месяцев, по материалам и оборудованию – не менее 24 месяцев.

4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеоотчетом, дефектными ведомостями и т.д. .

4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

**5. Требования к составу конкурсного предложения участника**

Перед подачей заявки на участие в конкурсе, участник должен направить своего специалиста для осмотра объекта работ и оговорить этапы работ с техническим специалистом, ответственным за эксплуатацию монтируемого объекта.

Участник должен предоставить информацию по основным материально-техническим ресурсам, с применением которых будет выполнена предлагаемая Заказчиком работа.

Участник должен направить информацию об опыте выполнения электромонтажных работ по монтажу силового оборудования и работ по монтажу освещения зданий за последние 3 года.

**Технический директор А.М. Дмитриев**

**Главный энергетик А.А. Теплоухов**

Исп. Ст. инженер-электрик

И. Лобов